# Порядок предоставления информации субъекта Российской Федерации

о результатах реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы  (распоряжение Правительства Российской Федерации

от 7 сентября 2010 г. №1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (1 квартал 2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (1 квартал 2012 год) | Задачи на 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс | Осуществить подготовку и переход на Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования с 01.09.2011г. | 1.Разработана и утверждена Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 153. Сформирована нормативная база по введению ФГОС НОО. 2.Подготовлен кадровый ресурс для перехода на ФГОС НОО: пройдены курсы повышения квалификации учителями 1 и 4 классов и заместителем директора по УВР I ступени. 3.Созданы материально-технические условия для полноценной урочной и внеурочной деятельности 1 класса в соответствии с ФГОС НОО: - кабинет начальных классов оснащен ноутбуками, интерактивной доской и проектором, - имеются помещения для внеурочной деятельности (кабинет ИЗО, спортивный и танцевальный залы). 4.Организовано горячее питание учащихся 1 класса (завтрак, обед). 5.Организована урочная и внеурочная деятельность учащихся в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. |
|  | 2 класс |  |  | 1. Организовать подготовку и переход учащихся 1 класса во 2-ой на основании итоговой диагностической работы по достижении учащимися планируемого результата. |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс |  |  | 1. Изучить нормативные документы и требования ФГОС к основному общему образованию. 2.Вести подготовительную работу к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2015г. |
|  | б) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  | 1.Приступить к разработке Основной образовательной программы основного общего образования. |
|  | в) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 1. Повысить квалификацию педагога 1 и 4 классов (2011-2012 уч. г.) и администрации школы для качественной реализации ФГОС НОО | 1. Подготовлен кадровый ресурс для перехода на ФГОС НОО: пройдены курсы повышения квалификации учителями 1 и 4 классов и заместителем директора по УВР. | 1.Повысить квалификацию педагогов 1-х классов (2013-2014 уч. г.). 2.Организовать внутрифирменное обучение всех педагогов начальной школы по переходу на ФГОС НОО, |
|  | г) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 1. Организовать проведение мониторинга по введению ФГОС общего образования. | 1. Наличие программы мониторинга по введению ФГОС общего образования. | 1. Реализация программы мониторинга по введению ФГОС общего образования. |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования | # 1. Разработать локальные и нормативные правовых актов образовательного учреждения на основе регионального и муниципального уровней, регламентирующих функционирование модели региональной системы оценки качества общего образования | 1.Наличие Положения о школьной системе оценки качества образования | 1.Применить положение о школе |
|  | б) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  |  | 1.Обеспечение участия в электронном мониторинге качества образования на окружном и городском уровне. |
|  | в) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | 1. Подготовить методические материалы и нормативные акты по вопросам общественной аккредитации образовательного учреждения, привлеч потребителей, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | 1.Наличие методических материалов и нормативных актов о вопросам общественной аккредитации образовательного учреждения, привлеч потребителей, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования |  |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  | Методические рекомендации, круглые столы, проблемные семинары |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  | Методические рекомендации, информационные, аналитические материалы |
| II. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей: |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | 1.Участие в реализации мероприятий по направлению «Одаренные дети» : олимпиады, конкурсы «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Человек и природа», «Инфознайка», предметные недели; 2.Консультирование родителей по поддержке таланта и одарённости их детей 3.Проведение предметных недель 4.Внедрение проектной деятельности в образовательный процесс и внеурочную деятельность. | 1.Победители олимпиады по обществознанию в муниципальном, городском турах. 2. Защита проектов. | 1.Увеличить количество призеров и победителей олимпиад, конкурсов. |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей: |  |  |  |
|  | разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  | 1.Стимулирование учителей, занимающихся развитием и сопровождением одаренных детей. |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации |  |  | Целевой перспективный план повышения квалификации сотрудников |
| 8. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | 1.Ознакомление с новой моделью аттестации педагогических работников. | 1.Прошли аттестацию по новой модели 4 педагога. | В соответствие с перспективным планом прохождения КПК и НФГОС |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | В штате школы имеются молодые специалисты. |  | По мере необходимости |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования |  |  | Сотрудники школы являются слушателями КПК подготовки кадрового резерва |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 10. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  | Школа с января 2012 является участником пилотного проекта по НСОТ. В 2012 году реализация пилотного проекта. |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях: |  |  | По мере необходимости. В школе обучаются 5 детей-инвалидов, для которых создаются все необходимые условия для усвоения образовательной программы. |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях |  | Здание общеобразовательного учреждения приведено в соответствие с Федеральным государственным стандартом условий образовательного процесса: - оснащено современным оборудованием образовательного учреждения обеспечено комплексной безопасностью | Текущий ремонт оснащение спортивных залов Замена ламп освещения на энергосберегающие Обслуживание тревожной кнопки Установка видеонаблюдения |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  | Создание электронного журнала и электронных дневников обучающихся Разработка дистанционных форм обучения для нуждающихся обучающихся |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Программа: «Организация учебно- воспитательной работы школы по формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья учащихся» |  |  |
|  | б) конкурсы среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья |  |  |  |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  |  |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания |  |  |  |
| 15. | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов |  |  |  |
| 16. | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов |  |  |  |
| 17. | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся |  |  |  |
| VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ |  |  |  |